**„MODERNIZACJA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO  
I USTAWICZNEGO W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM PRZY UL. GAŁCZYŃSKIEGO 1 – ETAP NR 1”**

Załącznik do umowy nr.: ……………….. z dnia ……………2022 r.

**HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Pomieszczenia  Element | % udział robót w całej wartości kosztorysu ofertowego  \*(e)  \*(b) | Wartość robót:  Elektrycznych  \*(e)  budowlanych  \* (b)  Brutto (zł) | Wartość elementu  (e) + (b)  Brutto(zł) | 2022 r. | | | | |
| ……………..….  –28.04.2022 r. | ¹01.05.2022r.  –31.05.2022 r. | ²04.06.2022r.–30.06.2022 r. | 01.07.2022 r.  –31.07.2022 r. | 01.08.2022 r.  –26.08.2022 r. |
| 1 | SZATNIA | (e) 14,40  (b) 14,40 | (e)  (b) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | AULA | (e) 11,30  (b) 11,30 | (e)  (b) |  |  |  |  |  |  |
| 3 | HOL | (e) 15,40  (b) 15,40 | (e)  (b) |  |  |  |  |  |  |
| 4 | PORTIERNIA I SERWEROWNIA | (e) 2,60  (b) 2,60 | (e)  (b) |  |  |  |  |  |  |
| 5 | PIWNICA | (e) 19,80  (b) 19,80 | (e)  (b) |  |  |  |  |  |  |
| 6 | SALE LEKCYJNE nr: 12; 13; WC  KSIĘGOWOŚĆ; KOMUNIKACJA | (e) 20,50  (b) 20,50 | (e)  (b) |  |  |  |  |  |  |
| 7 | SEKRETARIAT UCZNIOWSKI;  SALE LEKCYJNE nr: 2; 3; 4; 5 | (e) 16,00  (b) 16,00 | (e)  (b) |  |  |  |  |  |  |
| Razem = (e) + (b), brutto, 100% | | (e) 100 %  (b) 100 % |  |  |  |  |  |  |  |

**Dni wyłączone z całkowitego prowadzenia robót: ¹ 04; 05; 06; 09 maja 2022 r. -** matury

² **01; 02; 03; 09 czerwca 2022 r. -** egzaminy zawodowe

\*(e) – wartość robót **elektrycznych** wg % udziału w kosztorysie ofertowym

\*(b) – wartość robót **budowlanych** wg % udziału w kosztorysie ofertowym

1. Harmonogram rzeczowo-finansowy wskazuje wartości elementów na podstawie procentowego udziału w kosztorysie ofertowym – stanowi podstawę sporządzenia częściowych protokołów zaawansowania robót umożliwiających wystawienie faktur przejściowych.

2. Fakturowanie na koniec wykonania poszczególnych elementów.

3. Kolor: czas realizacji danego elementu.

Wodzisław Śląski dnia: ………………………….2022 r. Zamawiający: Wykonawca:

……………………………………. ………………………………… ………………………………..